## 01_Milestone_Deliverables
Release | Description | Due Date
AS-IS validato | Assessment AS-IS completato: fonti, flussi, gap e pain point condivisi con business
TO-BE approvato | Blueprint target approvato: modello dati, regole, controlli, sicurezza e ownership
Normalizzazione validata | Dataset normalizzato e gestione scarti validati con utenti CDG
Quadrature OK | Elaborazioni, ribaltamenti, audit trail e quadrature approvati
Output validati | Dashboard CDG, dashboard tecnica e notifiche pronte per UAT
Go-live approvato | UAT e parallel run completati, cut-over formalizzato
Go-live | Sistema in esercizio con runbook, formazione e supporto primo ciclo di chiusura
Evolutive opzionali | Porting HR, AI anomaly detection e automazioni avanzate da pianificare post stabilizzazione

## 02_Dependencies
ID | Activity | Owner | Release | Status | Due Date (old) | Due Date (new) | Linked Tasks
D1 | Accesso/export dati SAP disponibili con tracciato e frequenza confermati | Infra |  | Open |  |  | CDG-022
D2 | Accesso/export Jira e Tempo disponibili con mapping utenti/progetti | Infra |  | Open |  |  | CDG-023
D3 | Accesso CDG APP e descrizione modello dati disponibile | Infra |  | Open |  |  | CDG-024
D4 | Prima versione tabelle di corrispondenza fornita e validata | CDG |  | Open |  |  | CDG-025
D5 | Key user CDG disponibili per validazioni e UAT | CDG |  | Open |  |  | CDG-009, CDG-028, CDG-042
D6 | Ambienti dev/test/prod disponibili con profili di accesso | Infra |  | Open |  |  | CDG-017, CDG-021
D7 | Definizione soglie di quadratura e tolleranze accettate | CDG |  | Open |  |  | CDG-014, CDG-032
D8 | Periodo campione per parallel run concordato e dati storici disponibili | CDG |  | Open |  |  | CDG-043
D9 | Policy accesso dati HR chiarita per eventuale porting opzionale | HR |  | Open |  |  | CDG-052

## 03_Project_Plan
# | Area | Attività | Release | Effort | Owner | Completion % | Start Date | End Date | Duration | Actual | Task | Issue Type | Depends On | Acceptance Criteria
1 | Avvio e perimetro | Kick-off progetto e allineamento stakeholder | Fase 1 | 1 | PM | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-001 | Task |  | Kick-off eseguito, stakeholder e canali di governance confermati
2 | Avvio e perimetro | Definizione perimetro funzionale e tecnico | Fase 1 | 1 | PM/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-002 | Story | CDG-001 | Perimetro condiviso e validato con business e IT
3 | Avvio e perimetro | Raccolta documentazione esistente e asset di progetto | Fase 1 | 3 | BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-003 | Task | CDG-001 | Documentazione raccolta in repository unico
4 | Avvio e perimetro | Impostazione piano di lavoro e governance progetto | Fase 1 | 2 | PM | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-004 | Task | CDG-002 | Piano di lavoro, meeting cadence e RAID log iniziale disponibili
5 | Assessment AS-IS | Analisi fonti SAP, Jira/Tempo, CDG APP e tabelle mapping | Fase 1 | 5 | BA/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-005 | Story | CDG-003 | Fonti censite con owner, tracciati e modalità di accesso
6 | Assessment AS-IS | Mappatura flussi input grezzi e dipendenze applicative | Fase 1 | 5 | BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-006 | Task | CDG-005 | Flussi AS-IS disegnati e punti di controllo evidenziati
7 | Assessment AS-IS | Analisi qualità dati e gap principali | Fase 1 | 3 | BA/DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-007 | Task | CDG-005 | Gap, anomalie ricorrenti e scarti potenziali documentati
8 | Assessment AS-IS | Identificazione manualità, pain point e rischi operativi | Fase 1 | 1 | BA/PM | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-008 | Task | CDG-006 | Pain point prioritizzati e validati con referenti CDG
9 | Assessment AS-IS | Validazione assessment AS-IS | Fase 1 | 1 | PM/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-009 | Milestone | CDG-005, CDG-006, CDG-007, CDG-008 | Verbale validazione AS-IS approvato
10 | Disegno TO-BE | Disegno modello dati normalizzato | Fase 2 | 3 | TL/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-010 | Story | CDG-009 | Modello logico normalizzato approvato
11 | Disegno TO-BE | Definizione regole di normalizzazione | Fase 2 | 3 | BA/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-011 | Story | CDG-010 | Regole documentate con input, output, eccezioni
12 | Disegno TO-BE | Definizione regole di arricchimento e ribaltamento costi | Fase 2 | 5 | BA/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-012 | Story | CDG-010 | Regole di calcolo e criteri di ribaltamento validati
13 | Disegno TO-BE | Definizione validità temporale mapping e storicizzazione regole | Fase 2 | 3 | BA/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-013 | Task | CDG-011 | Gestione date inizio/fine validità descritta e testabile
14 | Disegno TO-BE | Disegno controlli, quadrature e data quality | Fase 2 | 3 | BA/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-014 | Task | CDG-012 | Matrice controlli disponibile con soglie e owner
15 | Disegno TO-BE | Disegno profili, ownership dati e sicurezza accessi | Fase 2 | 1 | TL/PM | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-015 | Task | CDG-009 | Matrice ruoli/accessi e ownership dati confermata
16 | Disegno TO-BE | Validazione disegno TO-BE | Fase 2 | 1 | PM/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-016 | Milestone | CDG-010, CDG-011, CDG-012, CDG-013, CDG-014, CDG-015 | Blueprint TO-BE approvato
17 | Setup Ambienti | Setup ambienti dev/test/prod | Fase 2 | 3 | DEV/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-017 | Task | CDG-016 | Ambienti disponibili e accessibili
18 | Setup Ambienti | Configurazione staging area e pipeline dati | Fase 2 | 3 | DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-018 | Story | CDG-017 | Pipeline base attiva con caricamento dati di test
19 | Setup Ambienti | Configurazione batch notturni e schedulazione | Fase 2 | 3 | DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-019 | Task | CDG-018 | Schedulazione configurata con esito monitorabile
20 | Setup Ambienti | Logging tecnico e monitoraggio applicativo | Fase 2 | 3 | DEV/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-020 | Task | CDG-018 | Log applicativi e stato batch consultabili
21 | Setup Ambienti | Gestione profili e accessi applicativi | Fase 2 | 1 | TL/PM | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-021 | Task | CDG-015, CDG-017 | Profili minimi configurati per team progetto e key user
22 | Normalizzazione | Import dati da SAP | Fase 2 | 5 | DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-022 | Story | CDG-018 | Dati SAP caricati in staging con log esito
23 | Normalizzazione | Import dati da Jira/Tempo | Fase 2 | 4 | DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-023 | Story | CDG-018 | Dati Jira/Tempo caricati in staging con log esito
24 | Normalizzazione | Import dati da CDG APP | Fase 2 | 4 | DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-024 | Story | CDG-018 | Dati CDG APP caricati in staging con log esito
25 | Normalizzazione | Implementazione normalizzazione e mapping | Fase 2 | 5 | DEV/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-025 | Story | CDG-011, CDG-022, CDG-023, CDG-024 | Dataset normalizzato prodotto secondo regole TO-BE
26 | Normalizzazione | Gestione scarti e anomalie di normalizzazione | Fase 2 | 3 | DEV/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-026 | Task | CDG-025 | Scarti tracciati con motivazione e report consultabile
27 | Normalizzazione | Storicizzazione input grezzi e dati normalizzati | Fase 2 | 3 | DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-027 | Task | CDG-025 | Input e output normalizzati storicizzati per periodo
28 | Normalizzazione | Validazione normalizzazione con utenti CDG | Fase 2 | 3 | BA/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-028 | Milestone | CDG-025, CDG-026, CDG-027 | Campione dati normalizzati approvato dagli utenti CDG
29 | Elaborazioni | Implementazione regole di arricchimento | Fase 2 | 5 | DEV/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-029 | Story | CDG-012, CDG-028 | Dati arricchiti secondo specifiche approvate
30 | Elaborazioni | Implementazione ribaltamento costi | Fase 2 | 5 | DEV/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-030 | Story | CDG-029 | Costi ribaltati secondo regole e mapping validi per periodo
31 | Elaborazioni | Gestione versioning e storicizzazione regole | Fase 2 | 3 | DEV/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-031 | Task | CDG-013, CDG-030 | Regole versionate e ricostruibili per periodo elaborato
32 | Elaborazioni | Implementazione quadrature fonte vs output | Fase 2 | 3 | DEV/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-032 | Task | CDG-014, CDG-030 | Quadrature automatiche con soglie e dettaglio differenze
33 | Elaborazioni | Audit trail elaborazioni e lineage dati | Fase 2 | 3 | DEV/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-033 | Task | CDG-031, CDG-032 | Ogni output è riconducibile a input, regola e run elaborativo
34 | Elaborazioni | Validazione elaborazioni e quadrature CDG | Fase 2 | 3 | BA/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-034 | Milestone | CDG-030, CDG-032, CDG-033 | Quadrature e ribaltamenti approvati dal business
35 | Dashboard e Output | Raccolta requisiti dashboard CDG | Fase 2 | 3 | BA/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-035 | Story | CDG-016 | KPI, filtri, viste e profili di visibilità definiti
36 | Dashboard e Output | Implementazione dashboard CDG | Fase 2 | 5 | DEV/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-036 | Story | CDG-035 | Dashboard navigabile con dati elaborati e filtri concordati
37 | Dashboard e Output | Implementazione dashboard tecnica batch | Fase 2 | 3 | DEV/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-037 | Task | CDG-020, CDG-036 | Stato batch, errori, durata run e ultimo caricamento visibili
38 | Dashboard e Output | Configurazione notifiche mail esito elaborazioni | Fase 2 | 2 | DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-038 | Task | CDG-019, CDG-037 | Notifiche inviate per success/failure e anomalie principali
39 | Dashboard e Output | Performance e UX review dashboard | Fase 2 | 3 | BA/DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-039 | Task | CDG-036 | Tempi risposta e usabilità validati con key user
40 | Dashboard e Output | Validazione output e dashboard | Fase 2 | 3 | BA/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-040 | Milestone | CDG-036, CDG-037, CDG-038, CDG-039 | Output dashboard approvati per UAT
41 | Test e parallel run | Preparazione test plan e casi UAT | Fase 2 | 2 | BA/PM | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-041 | Task | CDG-034, CDG-040 | Test plan approvato con scenari prioritari e dati campione
42 | Test e parallel run | Esecuzione UAT con key user | Fase 2 | 5 | BA/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-042 | Story | CDG-041 | Evidenze UAT raccolte e difetti tracciati
43 | Test e parallel run | Parallel run su periodo campione | Fase 2 | 5 | BA/DEV/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-043 | Story | CDG-034, CDG-041 | Nuovo processo confrontato con processo attuale
44 | Test e parallel run | Riconciliazione differenze e correzioni prioritarie | Fase 2 | 5 | BA/DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-044 | Task | CDG-042, CDG-043 | Differenze motivate o corrette; blocker azzerati
45 | Test e parallel run | Definizione cut-over e freeze periodi chiusi | Fase 2 | 1 | PM/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-045 | Task | CDG-044 | Piano cut-over approvato, criteri freeze definiti
46 | Test e parallel run | Go-live readiness review | Fase 2 | 1 | PM/CDG | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-046 | Milestone | CDG-042, CDG-043, CDG-044, CDG-045 | Go/no-go formalizzato
47 | Go live e hypercare | Redazione runbook operativo | Fase 2 | 1 | BA/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-047 | Task | CDG-046 | Runbook disponibile con procedure ordinarie, errori e recovery
48 | Go live e hypercare | Formazione utenti e handover operativo | Fase 2 | 3 | BA/PM | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-048 | Task | CDG-047 | Sessioni formative completate e materiali condivisi
49 | Go live e hypercare | Go-live controllato | Fase 2 | 2 | PM/TL/DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-049 | Milestone | CDG-046, CDG-047, CDG-048 | Sistema in esercizio e primo run completato
50 | Go live e hypercare | Supporto primo ciclo di chiusura | Fase 2 | 5 | BA/DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-050 | Task | CDG-049 | Primo ciclo supportato, issue classificate e risolte o pianificate
51 | Go live e hypercare | Consolidamento backlog evolutive post go-live | Fase 2 | 2 | PM/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-051 | Task | CDG-050 | Backlog evolutive prioritizzato con business
52 | Evolutive opzionali | Assessment porting dati HR su CDG APP | Fase 3 | 3 | BA/TL | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-052 | Spike | CDG-051 | Perimetro HR, privacy e dati necessari chiariti
53 | Evolutive opzionali | POC AI per anomaly detection sui controlli | Fase 3 | 5 | DEV/BA | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-053 | Spike | CDG-034, CDG-052 | POC produce suggerimenti spiegabili su anomalie note
54 | Evolutive opzionali | Disegno notifiche evolute e automazioni avanzate | Fase 3 | 3 | BA/DEV | 0 |  |  | 0 | 0 | CDG-054 | Task | CDG-038, CDG-053 | Automazioni candidate descritte con valore e complessità
Formulas:
Duration = IF(AND([Start Date]<>"",[End Date]<>""),NETWORKDAYS([Start Date],[End Date]),0)

## 04_Forecast
2026-04-01 |  | Release 1 |  | Release 2 |  |  |  |  | Release 3
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | AVG Loading
Role | Owner | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott
PM | TXT Novigo | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 26.25%
TL | TXT Novigo | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.62%
BA | TXT Novigo | 50% | 50% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 20.63%
DEV | MBB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total |  | 150% | 150% | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10%
Role | Owner | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Total | LC/HR | LC /Day | Costs | hr | NET Day | Pure Cost
PM | TXT Novigo | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 | 37.5 | 300 | 12600 | 336 | 42 | 12600
TL | TXT Novigo | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37.5 | 300 | 7500 | 200 | 25 | 7500
BA | TXT Novigo | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 37.5 | 300 | 9900 | 264 | 33 | 9900
DEV | MBB | 34 | 34 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 179 | 38.75 | 310 | 55490 | 1432 | 179 | 55490
Total |  | 64 | 64 | 32.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 20.5 | 279 |  |  | 85490 | 2232 | 279 | 85490
| AVG FTE | 3.2 | 3.2 | 1.625 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.025 | [5 empty] | Average Cost Rate (daily) | 306.4158
Role | Owner | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott
PM | TXT Novigo | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600
TL | TXT Novigo | 3000 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BA | TXT Novigo | 3000 | 3000 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0
DEV | MBB | 10540 | 10540 | 35735 | 5735 | 5735 | 5735 | 5735 | 5735
Total |  | 19540 | 19540 | 39935 | 7535 | 7535 | 7535 | 7535 | 6335 | 115490
Contigency (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Contigency (€) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 7110
|  | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott
| Contract Value | Mar: 81000; Mag: 130000
| EV % | 50% | 50% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
| Costs | 19540 | 19540 | 39935 | 7535 | 7535 | 7535 | 7535 | 13445 | 122600
| REV | 40500 | 40500 | 26000 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 26000 | 211000
| Margin (€) | 20960 | 20960 | -13935 | 11965 | 11965 | 11965 | 11965 | 12555 | 88400
| Margin (%) | 51.75% | 51.75% | -53.6% | 61.36% | 61.36% | 61.36% | 61.36% | 48.29%
| CCI% YTD | 51.75% | 51.75% | 26.15% | 31.58% | 35.56% | 38.6% | 41% | 41.9% | 41.9%
Note on F24: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: +30.000 licenze

## 05_Risk_Assessment
|  |  | RR: resource risk TR: time risk BR: business / financial risk QR: quality risk | How big is the impact of the risk? 1= low 5=high | How likely is the risk to occour? 1= low 5=high | impact x probability Attention on risks with value of 16 and above |  |  | 300
No. | Description of Risk | Mitigation Actions | Risk Category | Impact | Probability | Overall Risk Value | Impact (days extra-effort) | Probabilty | Contigency
1 | Non completezza degli Swagger La documentazione Swagger risulta incompleta o non aggiornata, con conseguente rischio di ambiguità interpretative sulle API e possibili rallentamenti nelle attività di sviluppo e integrazione. | 1)Introdurre una review formale e periodica della documentazione API (es. weekly checkpoint). 2) Definire uno standard minimo obbligatorio per gli Swagger (campi, esempi, codici errore). 3) Coinvolgere i team di sviluppo in sessioni di chiarimento anticipate (API walkthrough). 4) Utilizzare strumenti di validazione automatica degli Swagger (linting). | QR | 3 | 3 | 9 | 5 | 60% | 900
2 | API di test non disponibili entro la data del 17/07 La mancata disponibilità delle API nell’ambiente di test entro la data prevista potrebbe compromettere la pianificazione delle attività di verifica, generando ritardi a cascata sulle fasi successive. | 1) Richiedere mock API 2) Prevedere buffer temporali nel piano di test. 3) Monitorare lo stato con daily tracking e escalation rapida in caso di ritardi. | TR | 3 | 3 | 9 | 2 | 60% | 360
3 | API non funzionanti e necessità di rework da parte di ING Il malfunzionamento delle API fornite comporta la necessità di interventi correttivi da parte di ING, con impatti su tempi, qualità complessiva della soluzione e possibile aumento delle attività di coordinamento | 1)Rilascio progressivo delle API previste per anticipare la fase di test (early integration test). 2) Attivare un canale diretto di supporto tecnico 3) Documentare e tracciare i difetti con prioritizzazione condivisa. | QR | 5 | 4 | 20 | 10 | 80% | 2400
4 | Maggiore effort per l’esecuzione dei SIT rispetto al pianificato L’esecuzione dei System Integration Test potrebbe richiedere uno sforzo superiore alle stime iniziali, a causa di complessità tecniche o dipendenze non previste, con conseguente slittamento delle tempistiche. | 1) Effettuare una revisione dettagliata delle dipendenze tecniche prima dell’avvio. 2) Suddividere i test in blocchi incrementali (test per integrazione progressiva). 3) Rafforzare il team durante i SIT con risorse aggiuntive o competenze specialistiche (MBB) | TR | 4 | 4 | 16 | 5 | 50% | 750
5 | Maggiore effort per l’esecuzione degli UAT rispetto al pianificato Le attività di User Acceptance Test potrebbero risultare più onerose del previsto, per via di un numero maggiore di casi da validare o iterazioni aggiuntive, impattando la data di go-live. | 1) Definire casi di test prioritari (risk-based testing). 2) Coinvolgere gli utenti business in fasi preliminari di validazione. 3) Preparare ambienti e dati di test realistici in anticipo. 4) Pianificare slot dedicati e vincolanti per gli utenti UAT. | TR | 4 | 4 | 16 | 5 | 50% | 750
6 | Necessità di maggiore effort per l’analisi di dettaglio La fase di analisi potrebbe richiedere un approfondimento superiore alle attese per chiarire requisiti incompleti o evolutivi, con impatti su tempi e allocazione delle risorse progettuali. | 1) Organizzare workshop di approfondimento funzionale con stakeholder chiave. 2) Formalizzare i requisiti tramite condivisione e validazione 2) Applicare un approccio iterativo (es. refinement continuo). | BR | 4 | 4 | 16 | 10 | 50% | 1500
7 | Necessità di maggiori risorse per il supporto Il livello di supporto richiesto potrebbe eccedere quanto pianificato, rendendo necessaria l’allocazione di risorse aggiuntive per garantire continuità operativa e qualità del servizio | 1) Creare una knowledge base all'interno del materiale di formazione per ridurre richieste ripetitive. 2) Pianificare capacity buffer o risorse on-demand. | RR | 3 | 3 | 9 | 5 | 30% | 450
[7 empty] | 23.7 |  | 7110
Risk Category | Sum of Overall Risk Value
BR | 16
QR | 29
RR | 9
TR | 41
Grand Total | 95

## Totali per area
Etichette di riga | Somma di Effort
Assessment AS-IS | 15
Avvio e perimetro | 7
Dashboard e Output | 19
Disegno TO-BE | 19
Elaborazioni | 22
Evolutive opzionali | 11
Go live e hypercare | 13
Normalizzazione | 27
Setup Ambienti | 13
Test e parallel run | 19
Totale complessivo | 165
3