## 01_Milestone_Deliverables
Release | Description | Due Date
Release 1 | Attivazione Suite Pignoramenti configurato per collaboratori ING Attivazione Suite Pignoramenti ambiente e-learning con atti fittizi dove i collaboratori dell’ufficio Authority Investigations & Relations potranno verificare e imparare le funzionalità complessive della suite pignoramenti Tool AI per estrazione dei dati dagli atti Produzione flussi per alimentazione Workflow ING con i dati estratti dalle pratiche ricevute Funzioni per smistamento PEC e interfacce per monitoraggio smistamenti | 2026-04-30
Release 2 | Integrazione della suite pignoramenti con Anagrafe ING per verifica del pignorato se cliente ING ed eventuale saldo su CA e CCA e Accesso in SSO. Il sistema permetterà di gestire il processo E2E dalla ricezione della PEC contenente l’atto di pignoramento alla risposta all’ente per tutte le pratiche negative (non clienti ING): Workflow pignoramenti Da enti negativi Workflow pignoramenti Stragiudiziali negativi Workflow pignoramenti Da tribunali negative Integrazione della suite pignoramenti con sottosistemi ING in lettura per verifica rapporti e movimenti. Il sistema permetterà di gestire il processo E2E dalla ricezione della PEC contenente l’atto di pignoramento alla risposta all’ente per tutte le pratiche positive e positive conti chiusi (clienti ING): Workflow pignoramenti Da enti positivi e positivi conti chiusi Workflow pignoramenti Stragiudiziali positivi e positivi conti chiusi Workflow pignoramenti Da tribunali positive e positive conti Chiusi Workflow eventi successive Integrazione della suite pignoramenti con sottosistemi ING in scrittura per blocco/sblocco rapporti: Generazione distinta liquidazione pignoramento Integrazione Garante 2 tramite l’attivazione delle funzionalità della piattaforma Suite Pignoramenti finalizzata al tracciamento (logging) degli accessi ai dati sensibili effettuati dagli utenti Back Office ING prevedendo l’instradamento e la gestione dei log attraverso la piattaforma dedicata alla compliance. | 2026-09-18
Release 3 | Pagamenti: attivazione di un nuovo flusso dati verso i sistemi ING come step finale del workflow applicativo, con gestione di invio e tracciamento esiti Quota pignorabile: necessità di personalizzare a livello di piattaforma le informazioni relative e le logiche adottate per il calcolo della quota pignorabile Migrazione storico da Workflow ING a Suite Pignoramenti | 2026-10-23

## 02_Dependencies
ID | Activity | Owner | Release | Status | Due Date (old) | Due Date (new)
D1 | Fornitura utenze ING e ruoli che dovranno accedere alla suite pignoramenti (soll matrix applicativa) | ING | Release 1 | Closed | 2026-03-20 | 2026-03-20
D2 | Creazione caselle email di test e fornitura credenziali | ING | Release 1 | Closed | 2026-03-20 | 2026-03-20
D3 | Credenziali accesso casella PEC su cui vengono ricevuti i pignoramenti | ING | Release 1 | Open | 2026-03-20 | 2026-04-15
D4 | Fornitura documentazione API + Swagger ING per accesso a sistemi ING Anagrafica Clienti, Rapporti, Saldi, Blocchi, Transitori | ING | Release 2 | Open | N/A | 2026-04-15
D5 | Fornitura Swagger ING Garante 2 + Pagamenti | ING | Release 2 | Open | N/A | 2026-05-15
D6 | Disponibilità ambiente test alle API per Anagrafica Clienti, Rapporti, Saldi, Blocchi, Transitori, Garante 2, Pagamenti | ING | Release 2 | Open | 2026-03-30 | 2026-07-17
D7 | Specifiche Accesso SSO | ING | Release 2 | Open | 2026-05-30 | 2026-07-17
D8 | Disponibilità ambiente produzione alle API per Anagrafica Clienti, Rapporti, Saldi, Blocchi, Transitori, Garante 2, Pagamenti | ING | Release 2 | Open | 2026-03-30 | 2026-09-01
D9 | Compilazione del tracciato condiviso con i dati delle pratiche e i dati del pregresso da migrare | ING | Release 3 | Open | 2026-04-30 | 2026-08-07

## 03_Project_Plan
# | Area | Attività | Release | Effort | Owner | Completion % | Start Date | End Date | Duration | Actual
1 | Assessment dell'as is | Assessment preliminare (infrastruttura e strumenti)
2 | Assessment dell'as is | Assessment input | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Assessment dell'as is | Assessment normalizzazione arricchimento | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Assessment dell'as is | Assessment dashboard | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Fase implementativa input grezzi | Analisi | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
6 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
7 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
8 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
9 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
10 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
11 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
12 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
13 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
14 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
15 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
16 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
17 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
18 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
19 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
20 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
21 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
22 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
23 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
24 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
25 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
26 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
27 |  |  | Release 3 | [5 empty] | 0 | 0
28 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
29 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
30 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
31 |  |  | Release 1 | [5 empty] | 0 | 0
32 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
33 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
34 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
35 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
36 |  |  | Release 2 | [5 empty] | 0 | 0
0

## 04_Forecast
2026-04-01 |  | Release 1 |  | Release 2 |  |  |  |  | Release 3
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | AVG Loading
Role | Owner | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott
PM | TXT Novigo | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 26.25%
TL | TXT Novigo | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.62%
BA | TXT Novigo | 50% | 50% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 20.63%
DEV | MBB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total |  | 150% | 150% | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10%
Role | Owner | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Total | LC/HR | LC /Day | Costs | hr | NET Day | Pure Cost
PM | TXT Novigo | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 | 37.5 | 300 | 12600 | 336 | 42 | 12600
TL | TXT Novigo | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37.5 | 300 | 7500 | 200 | 25 | 7500
BA | TXT Novigo | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 37.5 | 300 | 9900 | 264 | 33 | 9900
DEV | MBB | 34 | 34 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 179 | 38.75 | 310 | 55490 | 1432 | 179 | 55490
Total |  | 64 | 64 | 32.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 20.5 | 279 |  |  | 85490 | 2232 | 279 | 85490
| AVG FTE | 3.2 | 3.2 | 1.625 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.025 | [5 empty] | Average Cost Rate (daily) | 306.4158
Role | Owner | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott
PM | TXT Novigo | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600
TL | TXT Novigo | 3000 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BA | TXT Novigo | 3000 | 3000 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0
DEV | MBB | 10540 | 10540 | 35735 | 5735 | 5735 | 5735 | 5735 | 5735
Total |  | 19540 | 19540 | 39935 | 7535 | 7535 | 7535 | 7535 | 6335 | 115490
Contigency (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Contigency (€) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 7110
|  | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott
| Contract Value | Mar: 81000; Mag: 130000
| EV % | 50% | 50% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
| Costs | 19540 | 19540 | 39935 | 7535 | 7535 | 7535 | 7535 | 13445 | 122600
| REV | 40500 | 40500 | 26000 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 26000 | 211000
| Margin (€) | 20960 | 20960 | -13935 | 11965 | 11965 | 11965 | 11965 | 12555 | 88400
| Margin (%) | 51.75% | 51.75% | -53.6% | 61.36% | 61.36% | 61.36% | 61.36% | 48.29%
| CCI% YTD | 51.75% | 51.75% | 26.15% | 31.58% | 35.56% | 38.6% | 41% | 41.9% | 41.9%
Note on F24: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: +30.000 licenze

## 05_Risk_Assessment
|  |  | RR: resource risk TR: time risk BR: business / financial risk QR: quality risk | How big is the impact of the risk? 1= low 5=high | How likely is the risk to occour? 1= low 5=high | impact x probability Attention on risks with value of 16 and above |  |  | 300
No. | Description of Risk | Mitigation Actions | Risk Category | Impact | Probability | Overall Risk Value | Impact (days extra-effort) | Probabilty | Contigency
1 | Non completezza degli Swagger La documentazione Swagger risulta incompleta o non aggiornata, con conseguente rischio di ambiguità interpretative sulle API e possibili rallentamenti nelle attività di sviluppo e integrazione. | 1)Introdurre una review formale e periodica della documentazione API (es. weekly checkpoint). 2) Definire uno standard minimo obbligatorio per gli Swagger (campi, esempi, codici errore). 3) Coinvolgere i team di sviluppo in sessioni di chiarimento anticipate (API walkthrough). 4) Utilizzare strumenti di validazione automatica degli Swagger (linting). | QR | 3 | 3 | 9 | 5 | 60% | 900
2 | API di test non disponibili entro la data del 17/07 La mancata disponibilità delle API nell’ambiente di test entro la data prevista potrebbe compromettere la pianificazione delle attività di verifica, generando ritardi a cascata sulle fasi successive. | 1) Richiedere mock API 2) Prevedere buffer temporali nel piano di test. 3) Monitorare lo stato con daily tracking e escalation rapida in caso di ritardi. | TR | 3 | 3 | 9 | 2 | 60% | 360
3 | API non funzionanti e necessità di rework da parte di ING Il malfunzionamento delle API fornite comporta la necessità di interventi correttivi da parte di ING, con impatti su tempi, qualità complessiva della soluzione e possibile aumento delle attività di coordinamento | 1)Rilascio progressivo delle API previste per anticipare la fase di test (early integration test). 2) Attivare un canale diretto di supporto tecnico 3) Documentare e tracciare i difetti con prioritizzazione condivisa. | QR | 5 | 4 | 20 | 10 | 80% | 2400
4 | Maggiore effort per l’esecuzione dei SIT rispetto al pianificato L’esecuzione dei System Integration Test potrebbe richiedere uno sforzo superiore alle stime iniziali, a causa di complessità tecniche o dipendenze non previste, con conseguente slittamento delle tempistiche. | 1) Effettuare una revisione dettagliata delle dipendenze tecniche prima dell’avvio. 2) Suddividere i test in blocchi incrementali (test per integrazione progressiva). 3) Rafforzare il team durante i SIT con risorse aggiuntive o competenze specialistiche (MBB) | TR | 4 | 4 | 16 | 5 | 50% | 750
5 | Maggiore effort per l’esecuzione degli UAT rispetto al pianificato Le attività di User Acceptance Test potrebbero risultare più onerose del previsto, per via di un numero maggiore di casi da validare o iterazioni aggiuntive, impattando la data di go-live. | 1) Definire casi di test prioritari (risk-based testing). 2) Coinvolgere gli utenti business in fasi preliminari di validazione. 3) Preparare ambienti e dati di test realistici in anticipo. 4) Pianificare slot dedicati e vincolanti per gli utenti UAT. | TR | 4 | 4 | 16 | 5 | 50% | 750
6 | Necessità di maggiore effort per l’analisi di dettaglio La fase di analisi potrebbe richiedere un approfondimento superiore alle attese per chiarire requisiti incompleti o evolutivi, con impatti su tempi e allocazione delle risorse progettuali. | 1) Organizzare workshop di approfondimento funzionale con stakeholder chiave. 2) Formalizzare i requisiti tramite condivisione e validazione 2) Applicare un approccio iterativo (es. refinement continuo). | BR | 4 | 4 | 16 | 10 | 50% | 1500
7 | Necessità di maggiori risorse per il supporto Il livello di supporto richiesto potrebbe eccedere quanto pianificato, rendendo necessaria l’allocazione di risorse aggiuntive per garantire continuità operativa e qualità del servizio | 1) Creare una knowledge base all'interno del materiale di formazione per ridurre richieste ripetitive. 2) Pianificare capacity buffer o risorse on-demand. | RR | 3 | 3 | 9 | 5 | 30% | 450
[7 empty] | 23.7 |  | 7110
Risk Category | Sum of Overall Risk Value
BR | 16
QR | 29
RR | 9
TR | 41
Grand Total | 95