## Dettagli
tipo riga | ID | Milestone | Release | Process | Story | Task | Effort Totale (gg) | Completamento | Owner | Risorsa | Start | Finish | Actual Start | Actual Finish | Duration | Predecessors | Actual
Identifica la fase in cui si colloca la'ttività, in coerenza con quanto previsto nell'analisi di avanzamento del file di monitoraggio. Può quindi essere: REQ - raccolta requisiti AFU - analisi funzionale VAL - validazione analisi ATE - analisi tecnica ESE - esecuzione TEST - test interno UAT - test cliente RIL - rilascio | id univoco |  | - | Processo coerente con Jira Structure | Story coerente con Jira Structure | Task (se presente) coerente con Jira Structure | effort totale stimato | avanzamento % | Può essere TXT Novigo, un fornitore interno, il cliente…) | Risorsa assegnataria | data inizio da baseline inizale, non cambia mai | data fine da baseline inizale, non cambia mai | data inizio aggiornata a seguito di eventuali ripianificazioni (può variare nel tempo) | data fine aggiornata a seguito di eventuali ripianificazioni (può variare nel tempo) | Durata in giorni tra data inizio e fine actual (colonna calcolata) | Eventuali predecessori (id step da cui dipende) | Giorni erogati rispetto alla % avanzamanto (% avanzamento * effort totale) (colonna calcolata)
AFU |  |  |  | Attività pregresse | Attività pregresse | Attività pregresse | 26 | 100% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 26
AFU |  |  |  | Actual | Set up e analisi | Analisi funzionale | 3.1912 |  | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
VAL |  |  |  | Actual | Set up e analisi | Validazione AFU | 0 | 0% | Kiron
ATE |  |  |  | Actual | Set up e analisi | Analisi tecnica | 3.1912 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
ESE |  |  |  | Actual | Web App | Sviluppo e configurazione nuova sezione Kiron CDG su Campus 2.0 | 6.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
ESE |  |  |  | Actual | Web App | Disegno e realizzione base dati | 6.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
ESE |  |  |  | Actual | DevOps | DevOps | 7.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
ESE |  |  |  | Actual | Data import | Sviluppo connettori automatici per acquisizione dati: - da Campus (Ricavi/Payin) | 6.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
ESE |  |  |  | Actual | Data import | Sviluppo connettori automatici per acquisizione dati: - da Infinity Zucchetti (Costi Co.Ge.) | 16.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
TEST |  |  |  | Actual | Data import | Test interno | 0 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
ESE |  |  |  | Actual | Configurator | Sviluppo sezione per impostazione regole di: - normalizzazione dei dati (es. mapping prodotti tra diversi sistemi) - applicazione di standard/proxy mensili in assenza di dati consuntivi | 16.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
TEST |  |  |  | Actual | Configurator | Test interno | 0 | 0% | TXT Novigo | [7 empty] | 0
ESE |  |  |  | Actual | Data management | Motore di calcolo per: - applicazione regole di normalizzazione e applicazione standard | 21.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
ESE |  |  |  | Actual | Data management | Motore di calcolo per: - distribuzione dei costi di struttura e comuni sulle dimensioni gerarchiche (Area, Prodotto, Istituto) | 11.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
TEST |  |  |  | Actual | Data management | Test interno | 0 | 0% | TXT Novigo | [7 empty] | 0
ESE |  |  |  | Actual | Web App | Realizzazione interfaccia web per monitoraggio esecuzione processi | 6.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
ESE |  |  |  | Actual | Web App | Realizzazione interfaccia web per monitoraggio risultati elaborazione con possibilità di modifica manuale dei dati generati | 16.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
TEST |  |  |  | Actual | Web App | Test interno | 0 | 0% | TXT Novigo | [7 empty] | 0
ESE |  |  |  | Actual | Data output | Disegno e realizzione base dati su DB di frontiera per integrazione/pubblicazione dati verso Oracle BI del gruppo Tecnocasa | 3.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
TEST |  |  |  | Actual | Data output | Test interno | 0 | 0% | TXT Novigo | [7 empty] | 0
RIL |  |  |  | Actual | Data output | Rilascio processo Actual | 0 | 0% | TXT Novigo | [7 empty] | 0
VAL |  |  |  | Actual | Data output | Validazione processo Actual | 0 | 0% | Kiron
ESE |  |  |  | Forecast | Configurator | Aggiunta alla sezione di configurazione delle regole/parametri per il calcolo del forecast | 6.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
TEST |  |  |  | Forecast | Configurator | Test interno | 0 | 0% | TXT Novigo
ESE |  |  |  | Forecast | Data management | Aggiunta al motore di calcolo dei processi per applicazione regole e parametri forecast | 16.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
TEST |  |  |  | Forecast | Data management | Test interno | 0 | 0% | TXT Novigo
ESE |  |  |  | Forecast | Data output | Aggiunta al DB di frontiera delle tabelle relative ai calcoli del forecast | 2.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
TEST |  |  |  | Forecast | Data output | Test interno | 0 | 0% | TXT Novigo
RIL |  |  |  | Forecast | Data output | Rilascio processo Forecast | 0 | 0% | TXT Novigo
VAL |  |  |  | Forecast | Data output | Validazione processo Forecast | 0 | 0% | Kiron
UAT |  |  |  | UAT | UAT | UAT | 0 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Project Management | Project Management | Project Management | 16.3824 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
ESE |  |  |  | UI/UX | UI/UX | UI/UX | 0 | 0% | TXT Novigo | [5 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | distinguere rilascio e deploy? | [8 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | in quali step è funzionale ux/ui? | [8 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | gestione uat separata? | [8 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
Note on A1: Paola Saiani: A = analisi E = esecuzione M = milestone D = deliverable Cross = attività trasversale A-R = analisi raccolta req A-F = analisi formalizzazione A-V = analisi validazione

## Pivot per monitoraggio
Sum of Avanzamento |  |  | tipo riga
Process | Story | Task | ATE | ESE | (vuoto) | AFU | VAL | TEST | RIL | UAT
Actual | Analisi funzionale e tecnica | Analisi funzionale | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Analisi funzionale e tecnica | Validazione AFU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Analisi funzionale e tecnica | Analisi tecnica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Set up | Sviluppo e configurazione Kiron CDG e base dati | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Set up | DevOps | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data import | Sviluppo connettori automatici per acquisizione dati da Campus | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data import | Sviluppo connettori automatici per acquisizione dati da Infinity Zucchetti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data import | Test interno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Configurator | Test interno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Configurator | Sviluppo sezione impostazione regole di normalizzazione e standard | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data management | Test interno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data management | Motore di calcolo per applicazione regole normalizzazione e standard | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data management | Motore di calcolo per ribaltamenti sulle dimensioni gerarchiche | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Monitor | Test interno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Monitor | Sviluppo interfaccia web per monitoraggio esecuzione processi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Monitor | Sviluppo interfaccia web per monitoraggio risultati elaborati | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data output | Test interno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data output | Disegno e realizzazione base dati su DB di frontiera | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data output | Rilascio processo Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual | Data output | Validazione processo Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Forecast | Configurator | Test interno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Forecast | Configurator | Sviluppo sezione configurazione delle regole/parametri per il calcolo del forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Forecast | Data management | Test interno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Forecast | Data management | Motore di calcolo per applicazione regole e parametri forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Forecast | Data output | Test interno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Forecast | Data output | Disegno e realizzazione base dati su DB di frontiera | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Forecast | Data output | Rilascio processo Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Forecast | Data output | Validazione processo Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
UAT | UAT | UAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Project Management | Project Management | Project Management | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
UI/UX | UI/UX | UI/UX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%